Bài 01:

# 1. Mở đầu cuộc họp (Scrum Master – 1 phút)

“Chào mọi người, chúng ta bắt đầu Daily Scrum ngày hôm nay.
 Mục tiêu là cập nhật tiến độ, nhận diện trở ngại và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo đạt được Sprint Goal.”

Quy tắc nhắc lại nhanh:

- Mỗi người trả lời 3 câu hỏi:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Có vướng mắc gì cần hỗ trợ?

- Thời gian phát biểu: 1–2 phút/người

- Không đi sâu vào tranh luận kỹ thuật (để lại sau buổi họp)

# 2. Vòng cập nhật của từng thành viên (10–12 phút)

# Developer A

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện đăng nhập, tích hợp API xác thực.

- Hôm nay: Xử lý logic quên mật khẩu.

- Vướng mắc: API mới của backend trả lỗi 500 khi gửi email reset → cần Dev Backend kiểm tra.

## Developer B

- Hôm qua: Thiết kế lại UI trang Home theo feedback của PO.

- Hôm nay: Bắt đầu lập trình tính năng xem danh sách sản phẩm.

- Vướng mắc: Chưa rõ dữ liệu ưu tiên hiển thị theo thứ tự nào → cần PO xác nhận.

## Developer C

- Hôm qua: Hoàn thiện module lưu trữ offline bằng SQLite.

- Hôm nay: Viết unit test cho module offline.

- Vướng mắc: Không có.

## Tester

- Hôm qua: Test chức năng đăng nhập và ghi nhận 3 lỗi UI.

- Hôm nay: Test tiếp phần đăng ký tài khoản.

- Vướng mắc: Chưa có tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu field “Số điện thoại” → hỏi PO.

## Product Owner (Quan sát, không báo cáo)

PO trả lời nhanh cho câu hỏi của Developer B và Tester:

- Thứ tự sản phẩm: hiển thị theo lượt xem nhiều nhất.

- Số điện thoại: phải 10 số, chỉ nhận số, không ký tự đặc biệt.

# 3. Scrum Master tổng kết và giải quyết trở ngại (2–3 phút)

Scrum Master ghi nhận:

- Vấn đề API reset password → sắp xếp cuộc họp ngắn giữa Dev A và backend sau Daily.

- Yêu cầu UI/UX cần PO xác nhận → PO đã trả lời.

- Tester thiếu tài liệu yêu cầu → PO bổ sung ngay sau họp.

Scrum Master kết luận:

“Cảm ơn mọi người. Hiện Sprint vẫn đi đúng tiến độ.
 Dev A và backend gặp nhau sau buổi họp 5 phút để xử lý API.
 Mọi người tiếp tục bám sát Sprint Goal.”

# 4. Kết thúc Daily Scrum

“Cuộc họp kết thúc sau 12 phút. Chúc mọi người làm việc hiệu quả.”

Bài 02:

| Ngày | Story Points còn lại | Burn mỗi ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 90 | -10 |
| 3 | 80 | -10 |
| 4 | 70 | -10 |
| 5 | 60 | -10 |

Nhận xét: Tiến độ đang giảm đều, đúng mức mong muốn.

### 1. Nhóm có đang đi đúng hướng không?

Có.

- Mỗi ngày nhóm hoàn thành 10 điểm – đúng như đường ideal burndown.

- Sau 5 ngày, nhóm còn lại 60 điểm, đúng bằng mốc lý tưởng.

### 2. Ý nghĩa của biểu đồ

Burndown Chart cho thấy:

- Nhóm đang làm việc ổn định.

- Không có dấu hiệu tắc nghẽn (impediment).

- Không xuất hiện điểm nhảy tăng (scope creep).

- Velocity đều, không bị "chết sprint" hoặc bị chậm hơn kỳ vọng.

### 3. Nếu là Scrum Master, bạn cần làm gì?

- Tiếp tục theo dõi hằng ngày.

- Cảnh báo sớm nếu từ ngày 6 trở đi đường burndown chững lại.

- Nhắc nhóm tránh để dồn công việc vào cuối Sprint ("Sprint tailing").

- Đảm bảo các task được chia nhỏ và có tiêu chí hoàn thành rõ ràng (Definition of Done).

# Tình huống Burndown Chart không giảm đều

### Giả định:

Vào ngày 5, nhóm chỉ giảm xuống còn 40 điểm thay vì 60.
Nghĩa là chỉ burn được 40 điểm trong 5 ngày (≈ 8 điểm/ngày).
Đang tụt 20 điểm so với đường lý tưởng.

Biểu hiện trên Chart:

- Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng.

- Tốc độ chậm → nguy cơ không đạt Sprint Goal.

## Scrum Master sẽ làm gì để xử lý?

### 1. Phân tích nguyên nhân ngay tại Daily Scrum

Một số lý do thường gặp:

- Task quá lớn → chưa chia nhỏ.

- Thành viên gặp impediment kỹ thuật nhưng chưa báo.

- Phụ thuộc backend/design chưa hoàn thành.

- PO thêm yêu cầu giữa Sprint (scope creep).

- Developer quá tải hoặc chưa ước lượng chính xác.

### 2. Hỗ trợ nhóm xử lý impediment

Ví dụ:

- Nếu kẹt API → sắp xếp meeting nhanh với backend.

- Nếu chưa rõ yêu cầu → trao đổi ngay với PO 10 phút.

- Nếu tool lỗi → yêu cầu admin hỗ trợ.

### 3. Điều chỉnh kế hoạch Sprint

Tùy mức độ, Scrum Master có thể:

- Giúp nhóm re-prioritize các task quan trọng nhất.

- Khuyến nghị PO cắt bớt scope nếu vượt quá năng lực.

- Đề nghị nhóm pair programming để tăng tốc độ.

- Rà soát lại Definition of Done để không làm thừa.

### 4. Theo dõi chặt chẽ 1–2 ngày kế tiếp

Nếu burndown không được kéo xuống → báo ngay PO về nguy cơ không đạt Sprint Goal.

Bài 03:

## Bước 1 – Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum của nhóm (Ngày thứ 5 của Sprint)

Thành phần tham dự: Developer A, Developer B, Tester, Product Owner (quan sát), Scrum Master (điều phối)

### Developer A

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã hoàn thành giao diện trang Đăng ký người dùng và đã triển khai logic kiểm tra form.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ kết nối phần giao diện này với API tạo tài khoản từ backend.

- Có vướng mắc gì không?
 Chưa. Nhưng tôi cần API phải sẵn sàng trong sáng nay để tiếp tục làm.

### Developer B

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi hoàn thiện API đăng ký tài khoản và bắt đầu viết API đăng nhập.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ tiếp tục phát triển API đăng nhập và viết unit test.

- Có vướng mắc gì không?
 Tôi cần xác nhận thêm yêu cầu về validation email từ Product Owner.

### Tester

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 Tôi đã kiểm thử giao diện trang đăng nhập và ghi nhận 3 bug UI.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 Tôi sẽ kiểm thử lại sau khi Developer A sửa xong, đồng thời chuẩn bị test API đăng ký.

- Có vướng mắc gì không?
 Tôi cần dữ liệu mẫu chính xác từ backend để test API.

## Scrum Master kết luận phần Daily:

Thời gian họp: 13 phút — đúng thời lượng cho phép (< 15 phút).

## Bước 2 – Mô phỏng nhóm giải quyết vấn đề phát sinh

### Vấn đề phát sinh:

Front-end không kết nối được với API từ backend. Nguyên nhân: API trả về lỗi CORS và thiếu tài liệu mô tả response.

### Cách nhóm thảo luận để giải quyết (Sau cuộc họp chính, họp tách riêng):

Scrum Master:
 “Vấn đề kết nối front-end và API cần được giải quyết nhanh. Mời Developer A và Developer B họp ngắn 10 phút sau Daily để xử lý.”

### Trong cuộc họp tách (After Daily Meeting):

- Developer A:
 “API trả về lỗi CORS nên phần giao diện không fetch dữ liệu được.”

- Developer B:
 “Tôi sẽ cấu hình lại CORS trong backend và cập nhật document API. Hoàn thành trong 1–2 giờ.”

- Tester:
 “Khi có document API, tôi sẽ chuẩn bị test case.”

- Scrum Master:
 “Tốt. Tôi ghi nhận vấn đề vào Sprint Impediment List. Khi cấu hình xong, vui lòng báo lại để tôi cập nhật trạng thái.”

→ Kết quả:
API được sửa trong 2 giờ
Tài liệu API được cập nhật
Front-end kết nối lại bình thường

## Bước 3 – Lời khuyên để giữ Daily Scrum ngắn gọn và hiệu quả

### Nguyên tắc quan trọng:

- Chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi — không mở rộng, không lan man.

- Không giải quyết vấn đề trong cuộc họp.
 → Mọi thảo luận chuyên sâu đưa vào “After-Daily Breakout Meeting”.

- Scrum Master kiểm soát thời gian — giữ đúng 15 phút.

- Đứng họp (stand-up) để giữ nhịp nhanh, tập trung.

- Không để Product Owner hoặc người khác chen vào chi tiết kỹ thuật.

- Giữ trọng tâm vào Sprint Goal, không nói việc ngoài Sprint.

- Có bảng Sprint Board trước mặt nhóm để báo cáo trực quan.

## Bước 4 – Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp Daily Scrum

Scrum Master cần đảm bảo cuộc họp diễn ra đúng quy trình và tập trung, bằng cách:

### 1. Điều phối và nhắc nhở quy trình

- Nhắc nhóm trả lời ngắn gọn đúng 3 câu hỏi.

- Không cho phép thảo luận đi sâu vào kỹ thuật.

### 2. Quản lý thời gian

- Bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng 15 phút.

- Nhắc nhở khi thành viên nói quá dài.

### 3. Ghi nhận trở ngại (Impediment)

- Lắng nghe các vấn đề cản trở.

- Ghi lại vào danh sách Impediment List.

- Theo dõi tiến trình xử lý trở ngại.

### 4. Tạo môi trường thoải mái và hỗ trợ

- Khuyến khích mọi thành viên chia sẻ trung thực.

- Không để cuộc họp trở thành cuộc báo cáo với Scrum Master.

- Đảm bảo mọi người hiểu rằng Daily là cuộc họp của Development Team, không phải để đánh giá.

### 5. Điều phối họp tách (Breakout)

- Khi xuất hiện vấn đề, Scrum Master tổ chức cuộc họp riêng để giải quyết → tránh làm dài Daily Scrum.

Bài 04:

Bước 1 – Tạo Burndown Chart với tổng 120 story points trong Sprint 10 ngày

Sprint kéo dài 10 ngày làm việc (2 tuần).

- Tổng điểm: 120 story points

- Đường lý tưởng (Ideal Burndown): giảm đều từ 120 → 0 trong 10 ngày

Mình đã vẽ biểu đồ bằng Python và hiển thị ở trên:
 Một đường Ideal Burndown
 Một đường Actual Burndown mô phỏng thực tế

# Bước 2 – Mô phỏng việc cập nhật Burndown Chart sau 5 ngày

Bảng tiến độ 5 ngày đầu:

| Ngày | Story Points còn lại | Số điểm hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 → 110 | 10 |
| 2 | 110 → 100 | 10 |
| 3 | 100 → 92 | 8 |
| 4 | 92 → 85 | 7 |
| 5 | 85 → 85 | 0 (tiến độ chững lại) |

### Nhận xét sau 5 ngày:

- Tốc độ Burn ban đầu khá tốt (10–8 points/ngày).

- Ngày thứ 5 bị chững lại, không giảm → Burndown Chart xuất hiện đoạn nằm ngang.

- Đây là tín hiệu sớm cho thấy Sprint đang bắt đầu trễ so với Ideal Line.

# Bước 3 – Ngày thứ 6 xuất hiện vấn đề và ảnh hưởng đến Burndown Chart

### Tình huống vấn đề phát sinh ngày 6

- Thiếu developer do nghỉ bệnh

- Backend bị chậm tiến độ vì lỗi môi trường staging

- Không thể hoàn thành story nào trong ngày

### Burndown Chart phản ánh thế nào?

- Ngày 6: điểm Story không giảm, giữ nguyên 85 điểm

- Thực tế lệch xa Ideal Burndown

- Đường Actual Burndown nằm ngang → biểu hiện rõ ràng của “progress block”

### Mô phỏng phần còn lại của Sprint:

| Ngày | SP còn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 6 | 85 | Không burn do vấn đề tài nguyên |
| 7 | 75 | Burn lại sau khi được hỗ trợ |
| 8 | 55 | Burn mạnh |
| 9 | 30 | Tăng tốc |
| 10 | 0 | Hoàn thành mục tiêu Sprint |

### Nhóm điều chỉnh như sau:

- Scrum Master tổ chức họp Breakout ngay sau Daily để giải quyết vấn đề.

- Developer khác hỗ trợ phần đang block.

- PO giảm bớt scope 1 story nhỏ, ưu tiên các story quan trọng hơn.

- Cả team tập trung vào các task có giá trị cao.

Kết quả: Team tăng tốc ở cuối Sprint và burn hết 120 points.

# Bước 4 – Vai trò của Scrum Master khi sử dụng Burndown Chart

Scrum Master dùng Burndown Chart để theo dõi tiến độ và hành động ngay khi tiến độ bất thường.

## 1. Phát hiện bất thường

- Đường burn bị nằm ngang lâu → có trở ngại (impediment).

- Đường burn quá dốc → có nguy cơ làm quá tải team.

- Đường burn quá cao so với ideal → team bị chậm.

## 2. Hành động khi Burndown Chart không đẹp

Scrum Master sẽ:

### Loại bỏ trở ngại (Impediment Removal)

- Kiểm tra xem developer mắc kẹt ở đâu

- Hỗ trợ liên lạc với PO, khách hàng

- Hỗ trợ kỹ thuật: môi trường, công cụ, tài nguyên

### Điều phối cuộc họp xử lý vấn đề

- Tổ chức họp After-Daily để giải quyết ngay vấn đề

- Tách việc khỏi Daily để không ảnh hưởng thời lượng 15 phút

### Trao đổi với Product Owner

- PO có thể giảm scope

- Hoặc chuyển bớt các story không quan trọng sang Sprint sau

### Đảm bảo đội không làm quá tải

- Nhắc team giữ tốc độ đều (sustainable pace)

### Giúp team tập trung vào Sprint Goal

- Cảnh báo nếu team đang làm việc không liên quan đến mục tiêu Sprint

Bài 05:

# Bước 1 – Xây dựng Kanban Board cho nhóm phát triển ứng dụng quản lý công việc

### Kanban Board gồm 3 cột chính:

- To Do

- In Progress

- Done

# Bước 2 – Giới hạn số lượng công việc (WIP Limit)

### Đặt giới hạn WIP (Work In Progress)

- To Do: Không giới hạn (Backlog đã sắp xếp bởi PO)

- In Progress: Giới hạn 3 nhiệm vụ

- Done: Không giới hạn

### Tại sao phải có giới hạn WIP?

1. Tránh tình trạng “ôm quá nhiều việc”—không việc nào hoàn thành
 Khi không giới hạn WIP, mỗi developer có xu hướng tự nhận nhiều task → bị phân tán → tiến độ chậm.

2. Tập trung hoàn thành thay vì bắt đầu
 Scrum/Kanban ưu tiên flow — hoàn thành từng phần nhỏ liên tục.

3. Giảm đa nhiệm (multitasking)
 Đa nhiệm khiến năng suất giảm từ 20–40%.

4. Giúp nhóm phát hiện vấn đề sớm
 Khi cột “In Progress” bị đầy → rõ ràng team đang bị tắc ở một giai đoạn nào đó (coding, review, testing…).

5. Tạo sự phối hợp tốt giữa các thành viên
 Khi WIP chạm ngưỡng, team buộc phải hỗ trợ nhau thay vì tự làm việc riêng biệt.

# Bước 3 – Mô phỏng tình huống nhóm bị quá tải công việc

### Sau vài ngày Sprint, Kanban Board trông như sau:

#### To Do

- Kiểm tra bảo mật

- Tối ưu DB

- Viết unit test

#### In Progress (QUÁ TẢI – 6 nhiệm vụ, vượt quá WIP Limit = 3)

- Thiết kế giao diện

- Phát triển API

- Tích hợp thanh toán

- Tích hợp thông báo

- Sửa lỗi backend

- Viết tài liệu API

#### Done

- Không có nhiệm vụ nào

Hiện tượng:

- Công việc bị “nghẽn” tại cột In Progress

- Không nhiệm vụ nào hoàn thành → Dòng chảy công việc (flow) bị “đóng băng”

## Cách Scrum Master điều chỉnh Kanban Board để giải quyết quá tải

### 1. Giảm số nhiệm vụ trong In Progress

- Yêu cầu nhóm dừng nhận task mới

- Chuyển trọng tâm sang hoàn thành các task đang dang dở

### 2. Tổ chức họp “Flow Review” ngắn sau Daily

Scrum Master hỏi nhóm:

- “Nhiệm vụ nào gần hoàn thành nhất?”

- “Ai có thể hỗ trợ để hoàn thành nhanh một nhiệm vụ?”

- “Task nào đang bị block? Lý do?”

### 3. Ưu tiên CLEAR FLOW

- Ưu tiên các task đang gần hoàn thành

- Chuyển developer từ các task ít quan trọng sang hỗ trợ những task chính

### 4. Tối ưu quy trình

Scrum Master đề xuất:

- Khi bắt đầu Sprint, chỉ kéo tối đa 2–3 task

- Áp dụng Pull system:
 “Hoàn thành → rồi mới kéo task mới”

### 5. Cập nhật Kanban Board rõ ràng hơn

Thêm cột trung gian:

- Review

- Testing

Điều này giúp team biết chính xác bottleneck nằm ở đâu.

# Bước 4 – Vai trò của Scrum Master trong việc sử dụng & tối ưu Kanban Board

Scrum Master đóng vai trò THEN CHỐT trong việc giúp Kanban hoạt động hiệu quả.

## Vai trò chính của Scrum Master

### 1. Đảm bảo Kanban Board luôn được cập nhật

SM nhắc nhóm:

- Không được giữ task “ẩn”

- Cập nhật trạng thái mỗi ngày

- Minh bạch hóa toàn bộ công việc

### 2. Theo dõi WIP Limit và cảnh báo khi vượt ngưỡng

SM nhìn vào Board và nói:

“Cột In Progress đang có 6 tasks, vượt WIP Limit. Chúng ta cần hoàn thành trước khi kéo thêm việc mới.”

### 3. Loại bỏ các trở ngại (impediments)

Ví dụ:

- Chậm review

- Backend chậm build

- Tester thiếu dữ liệu

- Developer bị block bởi API

SM hỗ trợ xử lý ngay.

### 4. Tối ưu dòng chảy công việc (flow)

- Hướng dẫn team tập trung hoàn thành việc

- Giảm đa nhiệm

- Luôn giữ công việc chạy “mượt” từ To Do → Done

### 5. Đảm bảo sự phối hợp giữa các thành viên

Scrum Master khuyến khích:

- Developer hỗ trợ nhau

- Pair programming

- Cross-functional teamwork

### 6. Đào tạo team về Scrum & Kanban Practice

Scrum Master giúp team hiểu:

- Pull-based workflow

- WIP Limit

- Flow efficiency

- Continuous improvement

### 7. Khuyến khích cải tiến (Kaizen)

Trong Sprint Retrospective:

- Xem lại Kanban flow

- Đề xuất thay đổi để Sprint sau tốt hơn

Bài 06:

# 1. Kế hoạch tổ chức Daily Scrum

## 1.1 Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

- Thời gian: Mỗi ngày vào cùng một giờ, tối đa 15 phút

- Hình thức: Đứng họp (stand-up) để giữ sự tập trung

- Thành phần tham gia: Nhóm phát triển (Developers)

- Scrum Master: Quan sát – hỗ trợ – đảm bảo đúng quy trình

- Product Owner: Có thể tham dự nhưng không tham gia báo cáo

- Công cụ: Sprint Backlog, Kanban Board, Burndown Chart

Quy trình thực hiện Daily Scrum:

- Scrum Master mở cuộc họp, nhắc mục tiêu Sprint.

- Từng thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi Daily Scrum.

- Không thảo luận sâu trong cuộc họp — mọi vấn đề được đưa sang After-Daily meeting.

- Scrum Master ghi nhận impediments và hỗ trợ gỡ bỏ sau cuộc họp.

## 1.2 Ba câu hỏi chính của Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Tôi có gặp trở ngại (impediment) nào cản trở công việc không?

## 1.3 Các yếu tố để Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ và không kéo dài quá 15 phút

- Chỉ tập trung vào công việc trong Sprint

- Trả lời đúng 3 câu hỏi, không lan man

- Minh bạch: tất cả công việc được cập nhật vào Kanban Board

- Scrum Master kiểm soát thời gian

- Các trở ngại được ghi nhận và xử lý ngay sau cuộc họp

- Team hiểu rằng Daily Scrum không phải báo cáo với Scrum Master, mà là để tự phối hợp với nhau

# 2. Xây dựng Burndown Chart

- Sprint có 10 User Stories, điểm từ 3 → 8, tổng 50 điểm

- Sprint kéo dài 10 ngày làm việc (2 tuần)

Dưới đây là Burndown Chart mô phỏng:

### Dữ liệu mô phỏng 10 ngày Sprint

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 46 |
| 3 | 43 |
| 4 | 38 |
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 25 |
| 8 | 15 |
| 9 | 7 |
| 10 | 0 |

### Burndown Chart:

## Cách đọc và phân tích Burndown Chart

### Đường lý tưởng (Ideal Line)

Giảm đều từ 50 → 0 trong 10 ngày
 → Nếu thực tế cao hơn đường này = Sprint đang bị chậm

### Đường thực tế (Actual Line)

- Nếu có đoạn nằm ngang → nhóm bị chặn, không có story hoàn thành

- Nếu đường giảm mạnh cuối Sprint → team đang phải tăng tốc (không tốt vì dễ burnout)

- Nếu đường luôn thấp hơn ideal → tiến độ đang tốt

### Từ biểu đồ mô phỏng trên:

- Ngày 6 bị đứng lại → nhóm gặp impediment

- Ngày 7–10 team tăng tốc mạnh → nguy cơ rush

- Cuối Sprint hoàn thành đúng kế hoạch

# 3. Quản lý công việc bằng Kanban Board

Dưới đây là Kanban Board mô phỏng Sprint này:

## Cách sử dụng Kanban Board trong Sprint

- Cột To Do chứa các tasks chưa làm

- In Progress chứa công việc team đang thực hiện

  - Có thể đặt WIP Limit = 3 để tránh quá tải

- Code Review đảm bảo chất lượng trước khi Done

- Done chỉ chứa tasks hoàn thành 100%

### Kanban giúp nhóm:

- Minh bạch trạng thái công việc

- Dễ nhận diện bottleneck (khi 1 cột bị đầy)

- Giảm đa nhiệm, tăng tập trung

- Duy trì “flow” liên tục của Sprint

- Team tự tổ chức tốt hơn

# 4. Vai trò của Scrum Master trong Sprint

## 4.1 Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

Scrum Master sẽ:

- Bắt đầu họp đúng giờ

- Nhắc team trả lời đúng 3 câu hỏi

- Không để cuộc họp đi sâu vào technical discussion

- Ghi lại impediments

- Sắp xếp cuộc họp giải quyết sau Daily Scrum

- Đảm bảo team hiểu rằng Daily Scrum là cuộc họp của Developers, không phải buổi “báo cáo bắt buộc”

## 4.2 Giải quyết vấn đề & xung đột trong nhóm

Scrum Master sẽ:

- Xử lý xung đột bằng giao tiếp minh bạch

- Làm trung gian giữa các thành viên

- Loại bỏ trở ngại như:

  - Thiếu môi trường test

  - Blocked API

  - Thiếu yêu cầu từ PO

- Hướng dẫn team giải quyết dựa trên tinh thần Agile

- Tạo môi trường mở để mọi người chia sẻ khó khăn

## 4.3 Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

### 1. Kỹ năng giao tiếp & lắng nghe

Giúp truyền đạt thông tin rõ ràng, thống nhất team.

### 2. Kỹ năng nâng cao hiệu suất (Coaching)

Hướng dẫn team tự tổ chức, tự giải quyết vấn đề.

### 3. Kỹ năng giải quyết xung đột (Conflict Resolution)

Giải quyết bất đồng một cách tích cực và minh bạch.

Bài 07:

# Bước 1: Lập Kanban Board (To Do → In Progress → Done)

# Bước 2: Tổng số điểm công việc

Sprint có 1 ngày → 3 task → mỗi task 3 điểm → Tổng 9 điểm.

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế form | 3 |
| Kết nối API | 3 |
| Kiểm thử form | 3 |
| Tổng | 9 điểm |

# Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

### Developer A

- Hôm qua đã làm gì?
 Không có Sprint trước, bắt đầu mới.

- Hôm nay sẽ làm gì?
 Thiết kế giao diện form đăng ký (3 điểm).

- Có vướng mắc không?
 Chưa, nhưng có thể cần PO xác nhận trường thông tin.

### Developer B

- Hôm qua đã làm gì?
 Bắt đầu mới.

- Hôm nay sẽ làm gì?
 Kết nối API đăng ký và test Postman.

- Có vướng mắc không?
 Chưa rõ cấu trúc payload trả về từ backend.

### Tester

- Hôm qua đã làm gì?
 Bắt đầu mới.

- Hôm nay sẽ làm gì?
 Soạn test case và chuẩn bị kiểm thử form.

- Có vướng mắc không?
 Cần UI hoàn thiện 50% trước khi bắt đầu test.

# Scrum Master ghi nhận impediments:

- Backend cần confirm payload.

- PO cần duyệt yêu cầu UI.

Scrum Master lên lịch họp 5 phút với PO + backend ngay sau Daily.

# Bước 4: Burndown Chart cuối ngày (Sprint 1 ngày)

### Tiến độ cuối ngày:

- Thiết kế form đăng ký → Done (3 điểm)

- Kết nối API đăng ký → Done (3 điểm)

- Kiểm thử form → 80% (còn 1 điểm)

### Số điểm còn lại cuối ngày: 1 điểm

| Thời điểm | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Đầu ngày | 9 |
| Giữa ngày | 6 |
| Cuối ngày | 1 |

### Burndown Chart:

# Bước 5: Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

Scrum Master đảm bảo:

### 1. Daily Scrum đúng 15 phút – giúp nhóm tự phối hợp

- Nhắc thành viên tập trung vào 3 câu hỏi

- Không lan man sang giải pháp kỹ thuật

- Nhận diện impediments sớm

### 2. Loại bỏ trở ngại ngay lập tức

- Liên hệ backend xác nhận payload

- Làm việc với Product Owner để duyệt UI

- Đảm bảo môi trường test/API sẵn sàng

### 3. Giữ Kanban Board luôn được cập nhật

- Nhắc nhóm kéo thả task đúng trạng thái

- Quan sát để phát hiện bottleneck

### 4. Theo dõi tiến độ và cập nhật Burndown

- Kiểm tra số điểm đã hoàn thành

- So sánh với đường burndown kỳ vọng

### 5. Hỗ trợ tinh thần và tạo môi trường làm việc suôn sẻ

- Giúp nhóm tập trung, tránh bị gián đoạn

- Khuyến khích hỗ trợ lẫn nhau khi task bị chậm